## Servicios Publicos y Trámites
GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ
OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO
(JUNIO, 2025)
FECHA DE CONTRATACIÓN | DESCRIPSIÓN DE LA OBRA | EJECUTOR DE LA OBRA | SUPERVISOR DE LA OBRA | TIPO DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA |  |  | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | COSTO POR METRO CUADRADO | RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA | BENEFICIARIOS |  | ORIGEN DE LOS RECURSOS | CONTRATO (HIPERVÍNCULO) | No. CONTRATO | CONTRATISTA | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CONVENIO DE TERMINACIÓN/ACTA DE ENTREGA (FECHA) | FINIQUITO / PRESENTO ACTA DE FINIQUITO (FECHA) | ESTUDIO DE ECÓLOGIA (HIPERVÍNCULO)
[5 empty] | CALLE | COLONIA | SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) |  |  |  |  | NÚMERO | TIPO (DIRECTOS / INDIRECTOS)
2025-01-13 | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria Agustin Yañez, ubicada en calle San Julián entre calle La Manzanilla y calle Techaluta, colonia Jalisco I Sección, Municipio de Tonalá, Jalisco. | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria | calle San Julián entre calle La Manzanilla y calle Techaluta | Jalisco I Sección | 268.25 m2 | 1472040 | 1472040 | 5487.5676 |  | 600 | DIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-001-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-001-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA170807U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-001-2025-Ecologia.pdf
2025-01-13 | Construcción de techado para patio en la Preparatoria Tonalá Sur, ubicada en calle Lázaro Cárdenas esquina con calle Álvaro Obregón, colonia La Punta, Municipio de Tonalá, Jalisco. | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para patio en la Preparatoria | calle Lázaro Cárdenas esquina con calle Álvaro Obregón | La Punta | 197.5 m2 | 2432520 | 2432520 | 12316.557 |  | 300 | DIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-002-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-002-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | IGK170331ETA | ING. ALEJANDRO OROZCO ROBLES | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-002-2025-Ecologia.pdf
2025-01-13 | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria Cuahutémoc, ubicada en calle Margaritas entre calle Alfarerias y calle La Meza, colonia Mirador de la Reina, Municipio de Tonalá, Jalisco. | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria | calle Margaritas entre calle Alfarerias y calle La Mez | Mirador de la Reina | 206.4 m2 | 1302100 | 1302100 | 6308.624 |  | 550 | DIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-003-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-003-2025 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | URO0405105H2 | ALEJANDRA VELAZQUEZ HERNANDEZ | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-05 | 2025-11-07 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-003-2025-Ecologia.pdf
2025-01-13 | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria Ramón Corona, ubicada en calle Sayula entre calle Hostotipaquillo y calle Mazamitla, colonia Jalisco II Sección, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria | calle Sayula entre calle Hostotipaquillo y calle Mazamitla | Jalisco II Sección | 267 m2 | 1658800 | 1658800 | 6212.7341 |  | 600 | DIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-004-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-004-2025 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | ING. ROBERTO FLORES ARREOLA | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-004-2025-Ecologia.pdf
2025-01-13 | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria Gabriela Mistral, ubicada en calle Malva entre calle Madre Selva y calle Magnolia, colonia Camichines III, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria | calle Malva entre calle Madre Selva y calle Magnolia | Camichines III | 412.5 m2 | 2018980 | 2018980 | 4894.497 |  | 620 | DIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-005-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-005-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO050919754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-005-2025-Ecologia.pdf
2025-01-13 | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria Jose Rosas Moreno, ubicada en calle Tecalitlán entre calle Ayutla y calle Jilotlán de los Dolores, colonia Jalisco, Municipio de Tonalá, Jalisco. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria | calle Tecalitlán entre calle Ayutla y calle Jilotlán de los Dolores | Jalisco | 375 m2 | 1858900 | 1858900 | 4957.0667 |  | 520 | DIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-006-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-006-2025 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALÁ ROMÁN | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-006-2025-Ecologia.pdf
2025-01-13 | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria Adol. Guzmán Méndez, ubicada en calle Tucán entre calle Independencia y calle Pinar del Norte, colonia Los Pinos, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria | calle Tucán entre calle Independencia y calle Pinar del Norte | Los Pinos | 464 m2 | 2219080 | 2219080 | 4782.5 |  | 615 | DIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-007-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-007-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PÉREZ SOTO | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-007-2025-Ecologia.pdf
2025-01-13 | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria Diego Rivera, ubicada en calle Rey Atetelco entre calle Reina Cihualpilli y calle Montealbán, colonia Rey Xólotl, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para patio en la Escuela Primaria | calle Rey Atetelco entre calle Reina Cihualpilli y calle Montealbán | Rey Xólotl | 336 m2 | 1765520 | 1765520 | 5254.5238 |  | 520 | DIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-008-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-008-2025 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO100121I17 | C. ROBERTO FLORES LÓPEZ | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-008-2025-Ecologia.pdf
2025-01-13 | Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Preparatoria Tonalá Sur, ubicada en calle Lázaro Cárdenas esquina con calle Álvaro Obregón, colonia La Punta, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA PEREZ | Construcción de Cancha de Usos Múltiples | calle Lázaro Cárdenas esquina con calle Álvaro Obregón | La Punta | 532 m2 | 1930211.74 | 1930211.74 | 3628.2176 |  | 300 | INDIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-009-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-009-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | AFM150608385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SÁNCHEZ | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-009-2025-Ecologia.pdf
2025-01-21 | Construcción de techado para PARABUS ubicado en Periférico Oriente en el ingreso al Centro Universitario Tonalá, colonia La Severiana, Municipio de Tonalá, Jalisco | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para PARABUS | Periférico Oriente en el ingreso al Centro Universitario Tonalá | La Severiana | 197.5 m2 | 942503.64 | 942503.64 | 4772.1703 |  | 1200 | INDIRECTOS | Municipales | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-010-2025-Contrato.pdf | DGOPT-RP-010-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | EDGARDO ZUNIGA BARISTAIN | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | Pendiente
2025-02-11 | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Javier Mina entre calle 5 de Mayo y calle Hidalgo, colonia Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jalisco | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) | calle Javier Mina entre calle 5 de Mayo y calle Hidalgo | Puente Grande | 324 m2 | 846829.36 | 846829.36 | 2613.6709 |  | 350 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-011-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | C. JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-011-2025-Ecologia.pdf
2025-02-11 | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en Privada Vicente Guerrero entre Av. Tenamaxtli y cerrada, colonia Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jalisco | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construccion de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) | Privada Vicente Guerrero entre avenida Tenamaxtli y cerrada | Puente Grande | 780 m2 | 2005841.24 | 2005841.24 | 2571.5913 |  | 480 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-012-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA170807U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-012-2025-Ecologia.pdf
2025-02-17 | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en andador Tenacatita entre Av. Malecón y calle Zapotiltic colonia Jalisco, Municipio de Tonalá, Jalisco | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | C. JOSÉ ARNULFO LÓPEZ GALINDO | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) | andador Tenacatita entre avenida Malecón y calle Zapotiltic | Jalisco | 820 m2 | 1698715.52 | 1698715.52 | 2071.6043 |  | 900 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-013-2025 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | URO0405105H2 | ALEJANDRA VELAZQUEZ HERNANDEZ | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-013-2025-Ecologia.pdf
2025-02-19 | Construcción de Mirador y Malecón, Etapa 4 Frente 1, en la Presa el Ocotillo, Municipio de Tonalá, Jalisco | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de Mirador y Malecón | Presa el Ocotillo | Ocotillo | 450 m2 | 2620032.2 | 2620032.2 | 5822.2938 |  | 3000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-014-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | IGK170331ETA | ING. ALEJANDRO OROZCO ROBLES | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | Pendiente
2025-03-04 | Construcción de techado para el espacio deportivo La Pitayera, ubicado en la calle Manuel M. Diéguez entre calle Prolongación Medrano y calle Torres Quintero, colonia El Rosario, Municipio de Tonalá, Jalisco | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado para el espacio deportivo La Pitayera | calle Manuel M. Diéguez entre calle Prolongación Medrano y calle Torres Quintero | El Rosario | 518 m2 | 2619002.64 | 2619002.64 | 5055.9897 |  | 3500 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-015-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO050919754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | https://portal-transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/RP-015-2025-Ecologia.pdf
2025-03-13 | Colocación de instalaciones eléctricas Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Colocación de instalaciones eléctricas Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 250 m | 2596320.4 | Pendiente | 10385.2816 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-016-2025 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALÁ ROMÁN | 2025-03-24 | 2025-04-11 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-03-13 | Colocación de voz y datos Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Colocación de voz y datos Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 300 m | 2593862.36 | Pendiente | 8646.2079 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-017-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PÉREZ SOTO | 2025-03-24 | 2025-04-11 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-03-13 | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Diagonal de la Pila entre calle Morelos y calle Gigantes O. Aldama, y calle Cerrada la Pila entre calle Diagonal de la Pila y Cerrada, colonia La Pila, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. JOSÉ ARNULFO LÓPEZ GALINDO | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo | calle Diagonal de la Pila entre calle Morelos y calle Gigantes O. Aldama, y calle Cerrada la Pila entre calle Diagonal de la Pila y Cerrada | La Pila | 1821.8 m2 | 2430130.24 | 2430130.24 | 1333.9171 |  | 1500 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-018-2025 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO100121I17 | C. ROBERTO FLORES LÓPEZ | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | Pendiente
2025-03-13 | Construcción de edificio administrativo Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de edificio administrativo Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 280 m2 | 2589652.9 | Pendiente | 9248.7604 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-019-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | AFM150608385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SÁNCHEZ | 2025-03-24 | 2025-04-11 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-03-13 | Construcción de módulos de servicios, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de módulos de servicios, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 210 m2 | 2394806.54 | Pendiente | 11403.8407 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-020-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | EDGARDO ZUNIGA BARISTAIN | 2025-03-24 | 2025-04-11 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-04-10 | Construcción de red de drenaje pluvial Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de red de drenaje pluvial Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 546 m | 2598620.3 | 2598620.3 | 4759.3778 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-FORTAMUN-001-2025 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | ING. ROBERTO FLORES ARREOLA | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Pendiente
2025-04-10 | Construcción de cisterna y trabajos complementarios para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de cisterna y trabajos complementarios para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 36 m2 | 2147852.96 | 2147852.96 | 59662.5822 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-FORTAMUN-002-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO050919754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Pendiente
2025-04-10 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y cuarto de máquinas, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y cuarto de máquinas, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 43 m2 | 2617960.82 | 2617960.82 | 60882.8098 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-FORTAMUN-003-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | C. JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Pendiente
2025-04-10 | Colocación de equipamiento y complementos, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Colocación de equipamiento y complementos, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 17 piezas | 2199200.42 | 2199200.42 | 129364.7306 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-FORTAMUN-004-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA170807U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Pendiente
2025-04-10 | Colocación de instalaciones eléctricas Frente 02, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Colocación de instalaciones eléctricas Frente 02, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 980 m | 2597860.36 | 2597860.36 | 2650.8779 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-FORTAMUN-005-2025 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | URO0405105H2 | ALEJANDRA VELAZQUEZ HERNANDEZ | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Pendiente
2025-04-10 | Construcción de edificio administrativo Frente 02, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en Periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de edificio administrativo Frente 02, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos | Periférico Nvo. Oriente | Jauja | 282 m2 | 1097960.8 | 1097960.8 | 3893.478 |  | 20000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-FORTAMUN-006-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | IGK170331ETA | ING. ALEJANDRO OROZCO ROBLES | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Pendiente
2025-05-14 | Construcción de la Unidad Médica Centro “Pbro. Rafael González González”, Etapa 3, Frente 1, ubicada en calle Hidalgo #425, Cabecera Municipal, Municipio De Tonalá, Jalisco | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de la Unidad Médica Centro “Pbro. Rafael González González”, Etapa 3, Frente 1 | calle Hidalgo #425 | Tonalá, Centro | 120 m2 | 11977500.77 | Pendiente | 99812.5064 |  | 5000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-FORTAMUN CONC 001 2025 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | GMO17101161A | C. LUIS ALBERTO AGUILAR CORTÉS | 2025-05-26 | 2025-06-27 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-05-14 | Construcción de la Unidad Médica Centro “Pbro. Rafael González González”, Etapa 3, Frente 2, ubicada en calle Hidalgo #425, Cabecera Municipal, Municipio De Tonalá, Jalisco | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de la Unidad Médica Centro “Pbro. Rafael González González”, Etapa 3, Frente 2 | calle Hidalgo #425 | Tonalá, Centro | 230 m2 | 6719375.35 | Pendiente | 29214.6754 |  | 5000 | INDIRECTOS | Municipales | Pendiente | DGOPT-FORTAMUN CONC 002 2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PÉREZ SOTO | 2025-05-26 | 2025-06-27 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de centro comunitario en avenida de Los Maestros entre calle Porfirio Díaz y calle Ávila Camacho, colonia El Zapote, Municipio de Tonalá, Jalisco. | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de centro comunitario | avenida de Los Maestros entre calle Porfirio Díaz y calle Ávila Camacho | El Zapote | 163.17 m2 | 1832126.66 | Pendiente | 11228.3303 |  | 1200 | INDIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-001-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | C. VERONICA ASUNCIÓN MEJORADA IÑIGUEZ | 2025-06-30 | 2025-07-26 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado de cuña en calle Arco Pertinax entre calle Arco Tonala y calle Pinar de las Palomas, colonia Arcos de Zalatitan II, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | C. JOSÉ ARNULFO LÓPEZ GALINDO | Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado de cuña | calle Arco Pertinax entre calle Arco Tonala y calle Pinar de las Palomas | Arcos de Zalatitan II | 1990.36 m2 | 2017569.2 | Pendiente | 1013.6705 |  | 1600 | INDIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-002-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | AFM150608385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SÁNCHEZ | 2025-06-30 | 2025-07-26 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Bandera Nacional entre calle Trincheras y calle Libertador, colonia Altamira, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) | calle Bandera Nacional entre calle Trincheras y calle Libertador | Altamira | 1293.98 m2 | 2621325.18 | Pendiente | 2025.7849 |  | 2000 | INDIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-003-2025 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO100121I17 | C. ROBERTO FLORES LÓPEZ | 2025-06-30 | 2025-07-26 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Francisco Tejeda entre avenida Zalatitán y avenida Justo Sierra, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. JOSÉ ARNULFO LÓPEZ GALINDO | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo | calle Francisco Tejeda entre avenida Zalatitán y avenida Justo Sierra | Basilio Vadillo | 852.64 m2 | 1285685.94 | Pendiente | 1507.8884 |  | 2000 | INDIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-004-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PÉREZ SOTO | 2025-06-30 | 2025-07-26 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Azafrán entre avenida Zalatitán y calle Malva, calle malva entre calle Reseda y calle Ave del Paraíso, calle Selene entre calle Azafrán y calle Flor de Durazno, y calle Azalea entre calle Mascota y calle Camino al Molino, colonia Los Camichines, Municipio de Tonalá, Jalisco. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo | calle Azafrán entre avenida Zalatitán y calle Malva, calle malva entre calle Reseda y calle Ave del Paraíso, calle Selene entre calle Azafrán y calle Flor de Durazno, y calle Azalea entre calle Mascota y calle Camino al Molino | Los Camichines | 1971 m2 | 2559725.38 | Pendiente | 1298.6937 |  | 2800 | INDIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-005-2025 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALÁ ROMÁN | 2025-06-30 | 2025-07-26 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Amapola entre avenida Zalatitán y calle Selene, colonia Los Camichines, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) | calle Amapola entre avenida Zalatitán y calle Selene | Los Camichines | 511.5 m2 | 1051982.12 | Pendiente | 2056.661 |  | 2900 | INDIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-006-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO050919754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 2025-06-30 | 2025-07-26 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Sustitución de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero entre calle Galeana y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | C. JOSÉ ARNULFO LÓPEZ GALINDO | Sustitución de red de drenaje sanitario | calle Francisco I. Madero entre calle Galeana y cerrada | Tonalá Centro | 329.9 m | 2119106.36 | Pendiente | 6423.4809 |  | 245 | DIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-007-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | IGK170331ETA | ING. ALEJANDRO OROZCO ROBLES | 2025-06-23 | 2025-07-19 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de techado en escuela preescolar Cristobal Colón, en calle Juan Álvarez entre privada Lopez Mateos y calle Constituyentes, colonia El Zapote, municipio de Tonalá, Jalisco. | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de techado en escuela preescolar Cristobal Colón | calle Juan Álvarez entre privada Lopez Mateos y calle Constituyentes | El Zapote | 114.75 m2 | 791582.48 | Pendiente | 6898.3223 |  | 110 | DIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-008-2025 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | URO0405105H2 | ALEJANDRA VELAZQUEZ HERNANDEZ | 2025-06-25 | 2025-07-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de techado en escuela primaria José Clemente Orozco, en Avenida Jardines de la Cruz entre calle Cruz de Pachahuillo y calle Cruz de la Capilla, colonia Jardines de la Cruz Oriente, Municipio de Tonalá, Jalisco. | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de techado en escuela primaria José Clemente Orozco | Avenida Jardines de la Cruz entre calle Cruz de Pachahuillo y calle Cruz de la Capilla | Jardines de la Cruz Oriente | 218.75 m2 | 1197927.76 | Pendiente | 5476.2412 |  | 270 | DIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-009-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA170807U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 2025-06-25 | 2025-07-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de techado en jardín de niños Jean Piaget, en calle Misión San Francisco entre cerrada Misión San Francisco y calle Prolongación Gigantes, colonia Misión San Francisco, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de techado en jardín de niños Jean Piaget | calle Misión San Francisco entre cerrada Misión San Francisco y calle Prolongación Gigantes | Misión San Francisco | 234 m2 | 1321512.72 | Pendiente | 5647.4903 |  | 140 | DIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-010-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | C. JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 2025-06-25 | 2025-07-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de techado en escuela preescolar Octavio Paz Lozano, en calle Prado Soleado entre calle Hacienda Santa Martha y calle Prado Dorado, colonia Rancho de la Cruz, municipio de Tonalá, Jalisco. | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado en escuela preescolar Octavio Paz Lozano | calle Prado Soleado entre calle Hacienda Santa Martha y calle Prado Dorado | Rancho de la Cruz | 240 m2 | 1332128.9 | Pendiente | 5550.5371 |  | 110 | DIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-011-2025 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | ING. ROBERTO FLORES ARREOLA | 2025-06-25 | 2025-07-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de techado en escuela primaria Irene Roble, en calle Diente de León entre calle Lucio Cabañas y calle Laurel, colonia Los Tulipanes, municipio de Tonalá, Jalisco. | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado en escuela primaria Irene Roble | calle Diente de León entre calle Lucio Cabañas y calle Laurel | Los Tulipanes | 390 m2 | 1894592.14 | Pendiente | 4857.9286 |  | 360 | DIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-012-2025 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | GMO17101161A | C. LUIS ALBERTO AGUILAR CORTÉS | 2025-06-25 | 2025-07-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-18 | Construcción de techado en Jardín de niños Salvador Azuela Rivera en calle San José no. 57, entre calle San Isidro y calle independencia, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado | Jardín de niños Salvador Azuela Rivera en calle San José no. 57, entre calle San Isidro y calle independencia | Las Puertas | 93 m2 | 789957.82 | Pendiente | 8494.1701 |  | 120 | DIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-013-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | AFM150608385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SÁNCHEZ | 2025-06-25 | 2025-07-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-26 | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en privada Jesús Reyes Vega entre calle Guadalupe Torres Reyes y calle Igualdad, y calle Igualdad entre privada Jesús Reyes Vega y privada Igualdad, colonia Lomas del Manantial, Municipio de Tonalá, Jalisco. | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo | calle Jesús Reyes Vega entre calle Guadalupe Torres Reyes y calle Igualdad | Lomas del Manantial | 881.65 m2 | 1161250.86 | Pendiente | 1317.1336 |  | 2000 | INDIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-014-2025 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | OPT2407296M6 | C. José Jaime Valenzuela Gaona | 2025-07-07 | 2025-07-21 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2025-06-26 | Construcción de techado en Escuela primaria José Martí en calle Marcos Lara entre callle San Felipe y privada Magnolia, colonia Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco. | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado | Escuela primaria José Martí en calle Marcos Lara entre callle San Felipe y privada Magnolia | Santa Paula | 396 m2 | 2080925.1 | Pendiente | 5254.8614 |  | 360 | DIRECTOS | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-015-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | C. VERONICA ASUNCIÓN MEJORADA IÑIGUEZ | 2025-07-07 | 2025-07-21 | Pendiente | Pendiente | Pendiente

## Hoja2 (hidden)
DIRECTOS
INDIRECTOS
FEDERAL
ESTATAL
MUNICIPAL

## Hoja1 (hidden)
DIRECTOS
INDIRECTOS