## Servicios Publicos y Trámites
GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ
OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO
(JUNIO, 2026)
FECHA DE CONTRATACIÓN | DESCRIPSIÓN DE LA OBRA | EJECUTOR DE LA OBRA | SUPERVISOR DE LA OBRA | TIPO DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA |  |  | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | COSTO POR METRO CUADRADO | RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA | BENEFICIARIOS |  | ORIGEN DE LOS RECURSOS | CONTRATO (HIPERVÍNCULO) | No. CONTRATO | CONTRATISTA | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CONVENIO DE TERMINACIÓN/ACTA DE ENTREGA (FECHA) | FINIQUITO / PRESENTO ACTA DE FINIQUITO (FECHA) | ESTUDIO DE ECÓLOGIA (HIPERVÍNCULO)
[5 empty] | CALLE | COLONIA | SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) |  |  |  |  | NÚMERO | TIPO (DIRECTOS / INDIRECTOS)
2026-01-22 | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Javier Mina entre calle Zaragoza y calle Matamoros, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable | calle Javier Mina entre calle Zaragoza y calle Matamoros | Tonalá Centro | m | 2714893.1 | Pendiente | #DIV/0! |  | 920 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-001-2026 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALÁ ROMÁN | 2026-01-28 | 2026-03-13 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-01-22 | Construcción de cancha de usos múltiples con portería multifuncional en Preparatoria Sur, en calle Lázaro Cárdenas entre calle Guillermo Trejo y calle San Nicolás de Bari, colonia La Punta, Municipio de Tonalá, Jalisco | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. JOSÉ ARNULFO LÓPEZ GALINDO | Construcción de cancha de usos múltiples | calle Lázaro Cárdenas entre calle Guillermo Trejo y calle San Nicolás de Bari | La Punta | 1134.6 m2 | 2005495.28 | 2005495.28 | 1767.5791 |  | 800 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-002-2026 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO100121I17 | C. ROBERTO FLORES LÓPEZ | 2026-01-28 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | Pendiente
2026-01-22 | Construcción de techado en escuela Jardin de Niños José Ángel Conchello, ubicada en calle Paseo Loma Alta entre calle Orquídea y calle Valle Resplandor, colonia Misión El Campanario, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado en escuela | Calle Paseo Loma Alta entre calle Orquídea y calle Valle Resplandor | Misión El Campanario | 222.75 m2 | 1304271.82 | 1304271.82 | 5855.3168 |  | 110 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-003-2026 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PÉREZ SOTO | 2026-01-28 | 2026-02-17 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | Pendiente
2026-01-22 | Construcción de techado en escuela CECYTEJ plantel Tololotlán, en calle San Pedro No. 498 entre calle Porfirio Díaz y calle Sin Nombre, colonia Tololotlán, Municipio de Tonalá, Jalisco. | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado en escuela | calle San Pedro No. 498 entre calle Porfirio Díaz y calle Sin Nombre | Tololotlán | 600 m2 | 2623280 | 2623280 | 4372.1333 |  | 480 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-004-2026 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | C. VERONICA ASUNCIÓN MEJORADA IÑIGUEZ | 2026-01-28 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Pendiente
2026-01-29 | Construcción de techado en escuela Primaria Jose Pablo Calvillo, ubicada en calle Prado de los Laureles entre calle Prado de las Violetas y calle Prado de las Rosas, colonia Recidencias El Prado, Municipio de Tonalá, Jalisco. | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado en escuela | calle Prado de los Laureles entre calle Prado de las Violetas y calle Prado de las Rosas | Recidencias El Prado | 253 m2 | 1518700 | 1518700 | 6002.7668 |  | 220 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-005-2026 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | GMO17101161A | C. LUIS ALBERTO AGUILAR CORTÉS | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Pendiente
2026-01-29 | Construcción de techado en escuela Primaria Pablo Neruda, ubicada en calle Rey Tlaloc entre calle Rey Tonatiuh y calle Rey Moctezuma, colonia Rey Xolotl, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. VANESSA JAQUELINNE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Construcción de techado en escuela | calle Rey Tlaloc entre calle Rey Tonatiuh y calle Rey Moctezuma | Rey Xolotl | 144 m2 | 1035458 | 1035458 | 7190.6806 |  | 300 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-006-2026 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | ING. ROBERTO FLORES ARREOLA | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Pendiente
2026-02-10 | Construcción de techado en escuela Secundaria Técnica No. 153, ubicada en calle José Casillas entre calle Manuel López Cotilla y calle Gómez Farías, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de techado en escuela | calle José Casillas entre calle Manuel López Cotilla y calle Gómez Farías | Basilio Vadillo | 539.34 m2 | 2504659.1 | 2504659.1 | 4643.9335 |  | 700 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-007-2026 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | C. JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Pendiente
2026-02-10 | Construcción de techado en escuela Jardín de niños Tlamachtilkalli, ubicada en calle José Álvarez Franco entre calle Santa Teresita y calle Delicias, colonia Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco. | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de techado en escuela | calle José Álvarez Franco entre calle Santa Teresita y calle Delicias | Santa Paula | 280 m2 | 1597840 | 1597840 | 5706.5714 |  | 115 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-008-2026 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | IGK170331ETA | ING. ALEJANDRO OROZCO ROBLES | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Pendiente
2026-02-10 | Construcción de techado en escuela primaria Tata Lázaro, ubicada en calle Lázaro Cárdenas entre calle Francisco Villa y calle Miguel Alemán, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco. | Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de techado en escuela | calle Lázaro Cárdenas entre calle Francisco Villa y calle Miguel Alemán | Jauja | 264 m2 | 1957280 | 1957280 | 7413.9394 |  | 180 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-009-2026 | Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V. | GCP2402263E1 | C. PEDRO ANTONIO RAMIREZ SAHAGÚN | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Pendiente
2026-02-10 | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Álvaro Obregón entre calle Francisco I. Madero y calle independencia, colonia San Gaspar, Municipio de Tonalá, Jalisco. | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) | calle Álvaro Obregón entre calle Francisco I. Madero y calle independencia | San Gaspar | 822.91 m2 | 1952344.5 | 1952344.5 | 2372.4885 |  | 2500 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-010-2026 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | OPT2407296M6 | C. JOSÉ JAIME VALENZUELA GAONA | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Pendiente
2026-02-24 | Reforzamiento de rampa oriente en puente peatonal, construcción de losa de concreto y techado para parabus ubicada en Nuevo Periférico Oriente entre calle Basílica y calle La Cerca, colonia La Guadalupana, Municipio de Tonalá, Jalisco. | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A DE C.V | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Reforzamiento de rampa oriente en puente peatonal, construcción de losa de concreto y techado para parabus | Nuevo Periférico Oriente entre calle Basílica y calle La Cerca | La Guadalupana | 54 m2 | 2717358.2 | 2717358.2 | 50321.4481 |  | 1600 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-011-2026 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A DE C.V | OPA170807U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Pendiente
2026-02-24 | Trabajos preliminares y adecuaciones en la Presidencia Municipal, ubicada en calle Hidalgo No. 21 entre calle Benito Juarez y calle Emiliano Zapata, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | C. ENRIQUE RODRÍGUEZ AGUIRRE | Trabajos preliminares y adecuaciones en la Presidencia Municipal | calle Hidalgo No. 21 entre calle Benito Juarez y calle Emiliano Zapata | Tonalá Centro | m2 | 575891.6 | Pendiente | #DIV/0! |  | 0 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-012-2026 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO050919754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 2026-02-23 | 2026-03-24 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-02-24 | Construcción de techado en escuela Jardín de Niños Manuel de Jesús Clouthier, ubicada en calle Independencia entre Paseo del Ruiseñor y calle El Pinar, colonia Pinar de las Palomas, Municipio de Tonalá, Jalisco. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. JOSÉ ARNULFO LÓPEZ GALINDO | Construcción de techado en escuela | calle Independencia entre Paseo del Ruiseñor y calle El Pinar | Pinar de las Palomas | 220 m2 | 1235600 | 1235600 | 5616.3636 |  | 130 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-013-2026 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALÁ ROMÁN | 2026-03-09 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Pendiente
2026-02-24 | Construcción de techado en escuela Jardín de Niños Libertad, ubicada en calle 5 de Febrero entre calle Libertad y privada Libertad, colonia Coyula, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. JOSÉ ARNULFO LÓPEZ GALINDO | Construcción de techado en escuela | calle 5 de Febrero entre calle Libertad y privada Libertad | Coyula | 156 m2 | 1054125.1 | 1054125.1 | 6757.2122 |  | 110 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-014-2026 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO100121I17 | C. ROBERTO FLORES LÓPEZ | 2026-03-09 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | Pendiente
2026-02-24 | Construcción de techado en cancha deportiva del Parque las Piedrotas, ubicado en calle del Lago entre avenida Patria y avenida Malecón, colonia Villas de Oriente, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. JUAN DANIEL TORRES AVELAR | Construcción de techado en cancha deportiva | calle del Lago entre avenida Patria y avenida Malecón | Villas de Oriente | 551 m2 | 2519230.5 | Pendiente | 4572.1062 |  | 2000 | DIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-015-2026 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO050919754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 2026-03-09 | 2026-04-07 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-02-27 | Construcción de oficina para Ministerio Público en calle Hidalgo entre avenida Cihualpilli y privada Álvaro Obregón, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. ENRIQUE RODRÍGUEZ AGUIRRE | Construcción de oficina | calle Hidalgo entre avenida Cihualpilli y privada Álvaro Obregón | Tonalá Centro | m2 | 2397315.1 | Pendiente | #DIV/0! |  | 0 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-016-2026 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PÉREZ SOTO | 2026-03-09 | 2026-05-07 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-04-28 | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Arboleda entre calle Palmas y calle Camino a Tonalá, colonia Hipódromo, Municipio de Tonalá, Jalisco | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo | calle Arboleda entre calle Palmas y calle Camino a Tonala | Hipódromo | 1004 m2 | 1403258.42 | 1403258.42 | 1397.6677 |  | 900 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-017-2026 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALÁ ROMÁN | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Pendiente
2026-04-28 | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Francisco I. Madero entre calle Francisco Villa y calle Independencia, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | C. MELANI CELESTE VELASCO VARGAS | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecill | calle Francisco I Madero entre calle Francisco Villa y calle Independencia | Las Puertas | 1260 m2 | 1701569.18 | 1701569.18 | 1350.4517 |  | 1200 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-018-2026 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | OPT2407296M6 | C. JOSÉ JAIME VALENZUELA GAONA | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Pendiente
2026-04-28 | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Ocampo entre calle San Juan y calle Huertas, colonia Altamira, Municipio de Tonalá, Jalisco | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de empedrado zampeado | calle Ocampo entre calle San Juan y calle Huertas | Altamira | 1095.6 m2 | 2435721.84 | 2435721.84 | 2223.1853 |  | 2000 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-019-2026 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | GMO17101161A | C. LUIS ALBERTO AGUILAR CORTÉS | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Pendiente
2026-04-28 | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Santa Teresita entre calle José Álvarez y calle Santa Margarita; y calle Santa Margarita entre calle Santa Teresita y calle Delicias, colonia Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo | calle Santa Teresita entre calle José Álvarez y calle Santa Margarita; y calle Santa Margarita entre calle Santa Teresita y calle Delicias | Santa Paula | 1076.25 m2 | 1598458.26 | 1598458.26 | 1485.2109 |  | 1500 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-020-2026 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | IGK170331ETA | ING. ALEJANDRO OROZCO ROBLES | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Pendiente
2026-05-28 | Demoliciones y ejecución de sobrelosa de concreto en el auditorio de la Casa de la Cultura Tonalá, ubicada en calle Morelos No. 180 entre calle Constitución y calle López Cotilla, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá Jalisco | VALYRIA SPRINGS DESING & ARCHTECTURE S.A. DE C.V. | ING. ARQ. JOSUÉ CORNELIO VÁZQUEZ VIZCARRA | Demoliciones y ejecución de sobrelosa de concreto en el auditorio de la Casa de la Cultura Tonalá | calle Morelos No. 180 entre calle Constitución y calle López Cotilla | Tonalá Centro |  | 1948825.02 | Pendiente | #DIV/0! |  | 0 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-021-2026 | VALYRIA SPRINGS DESING & ARCHTECTURE S.A. DE C.V. | VSD220830LC9 | C. RAÚL IGNACIO VALDEZ RODRÍGUEZ | 2026-06-08 | 2026-08-09 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-25 | Modernización y reconfiguración de la infraestructura eléctrica y sistemas de iluminación de la Casa de la Cultura Tonalá, ubicada en calle Morelos No. 180 entre calle Constitución y calle López Cotilla, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá Jalisco | TITAN ESTRUCTURAS Y CIMENTACIÓN, S.A. DE C.V. | ING. ARQ. JOSUÉ CORNELIO VÁZQUEZ VIZCARRA | Modernización y reconfiguración de la infraestructura eléctrica y sistemas de iluminación de la Casa de la Cultura Tonalá | calle Morelos No. 180 entre calle Constitución y calle López Cotilla | Tonalá Centro |  | 311294.58 | Pendiente | #DIV/0! |  | 0 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-022-2026 | TITAN ESTRUCTURAS Y CIMENTACIÓN, S.A. DE C.V. | TEC191203EU0 | C. PAOLA HERNÁNDEZ OROZCO | 2026-06-08 | 2026-07-19 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-28 | Rehabilitación de la cubierta del auditorio de la Casa de la Cultura Tonalá, ubicada en calle Morelos No. 180 entre calle Constitución y calle López Cotilla, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá Jalisco | RICARDO BALTAZAR SAHAGUN | ING. ARQ. JOSUÉ CORNELIO VÁZQUEZ VIZCARRA | Rehabilitación de la cubierta del auditorio de la Casa de la Cultura Tonalá | calle Morelos No. 180 entre calle Constitución y calle López Cotilla | Tonalá Centro |  | 2690064.07 | Pendiente | #DIV/0! |  | 0 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-023-2026 | RICARDO BALTAZAR SAHAGUN | BASR660721I71 | ING. RICARDO BALTAZAR SAHAGUN | 2026-06-08 | 2026-07-26 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-03-26 | Construcción de vestidores, complementos y colocación de ingenierías para la alberca en espacio público multideportivo "Campo Oriente", ubicado en calle Venustiano Carranza entre privada Pedro Moreno y calle Insurgentes, colonia El Mirador, Municipio de Tonalá, Jalisco | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | C. ENRIQUE RODRÍGUEZ AGUIRRE | Construcción de vestidores, complementos y colocación de ingenierías para la alberca | calle Venustiano Carranza entre privada Pedro Moreno y calle Insurgentes | El Mirador | m2 | 11343559.55 | Pendiente | #DIV/0! |  | 800 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-CONC-001-2026 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | C. VERONICA ASUNCIÓN MEJORADA IÑIGUEZ | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-03-26 | Construcción de concreto hidráulico estampado y banquetas en calle Javier Mina entre calle Zaragoza y calle Matamoros y privada Javier Mina entre calle Javier Mina y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de concreto hidráulico estampado y banquetas | calle Javier Mina entre calle Zaragoza y calle Matamoros | Tonalá Centro | m2 | 10785974.51 | Pendiente | #DIV/0! |  | 4000 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-CONC-002-2026 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | ING. ROBERTO FLORES ARREOLA | 2026-03-30 | 2026-05-15 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-03-26 | Cimentación, ingenierías e instalación de elevador en la Presidencia Municipal, ubicada en calle Hidalgo No. 21 entre calle Benito Juárez y calle Emiliano Zapata, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | C. ENRIQUE RODRÍGUEZ AGUIRRE | Cimentación, ingenierías e instalación de elevador en la Presidencia Municipal | calle Hidalgo No. 21 entre calle Benito Juárez y calle Emiliano Zapata | Tonalá Centro | m2 | 4390867.46 | Pendiente | #DIV/0! |  | 600 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-CONC-003-2026 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | C. JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 2026-04-06 | 2026-06-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-03-26 | Construcción de cerco perimetral con herrería, banquetas y motivo de ingreso de la Unidad Deportiva Las Piedrotas, ubicada en calle del Lago entre avenida Patria y calle Lago Titicaca, colonia Villas de Oriente l, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. ENRIQUE RODRÍGUEZ AGUIRRE | Construcción de cerco perimetral con herrería, banquetas y motivo de ingreso | calle del Lago entre avenida Patria y calle Lago Titicaca | Villas de Oriente l | m2 | 7790668.2 | Pendiente | #DIV/0! |  | 2000 | INDIRECTO | Municipales | Pendiente | DGOPT-RP-CONC-004-2026 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO100121I17 | C. ROBERTO FLORES LÓPEZ | 2026-04-06 | 2026-06-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-14 | Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable y empedrado zampeado en calle Álvaro Obregón entre calle Francisco I. Madero y calle Independencia, colonia San Gaspar, Municipio de Tonalá, Jalisco | ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | C. MELANI CELESTE VELASCO VARGAS | Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable y empedrado zampeado | calle Álvaro Obregón entre calle Francisco I. Madero y calle Independencia | San Gaspar | 43 m | 895749.22 | Pendiente | 20831.3772 |  | 50 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-001-2026 | ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | ALA231129M1A | C. ANGEL ORLANDO GOMEZ GONZALEZ | 2026-05-18 | 2026-06-15 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-14 | Construcción de carpeta asfáltica en calle San Francisco entre calle Hidalgo y calle San Gabriel, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de carpeta asfáltica | calle San Francisco entre calle Hidalgo y calle San Gabriel | Las Puertas | 1502.9 m2 | 2718597.64 | Pendiente | 1808.9012 |  | 3000 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-002-2026 | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V. | COL230127HE1 | C. MARCO ANTONIO FUENTES MEZA | 2026-05-18 | 2026-06-15 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-19 | Construcción de empedrado de cuña en privada Gorrión (Fernando Antón) entre calle Dionisio Pajarito y calle Fernando Antón, colonia La Ladrillera, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA VIBRA S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de empedrado de cuña | privada Gorrión (Fernando Antón) entre calle Dionisio Pajarito y calle Fernando Antón | La Ladrillera | 432.48 m2 | 613984.86 | Pendiente | 1419.6838 |  | 1100 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-003-2026 | CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA VIBRA S.A. DE C.V. | CAV200504720 | C. ALEXIS JAVIER ZENDEJAS SANTANA | 2026-05-25 | 2026-06-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-19 | Construcción de empedrado de cuña en privada San Juan entre calle Joaquín Pajarito y cerrada, colonia La Ladrillera, Municipio de Tonalá, Jalisco. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de empedrado de cuña | privada San Juan entre calle Joaquín Pajarito y cerrada | La Ladrillera | 618.28 m2 | 847219.14 | Pendiente | 1370.2839 |  | 1000 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-004-2026 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALÁ ROMÁN | 2026-05-25 | 2026-06-12 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-27 | Construcción de red de drenaje sanitario y empedrado zampeado en calle Laurel entre calle Niños Héroes y calle Patria, colonia Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | C. MELANI CELESTE VELASCO VARGAS | Construcción de red de drenaje sanitario y empedrado zampeado | calle Laurel entre calle Niños Héroes y calle Patria | Zalatitán | 110 m | 2716547.28 | Pendiente | 24695.8844 |  | 110 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-005-2026 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | ING. ROBERTO FLORES ARREOLA | 2026-06-08 | 2026-06-29 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-29 | Construcción de plaza cívica sobre la calle San Miguel entre calle Álvaro Obregón y calle San José, colonia La Punta, Municipio de Tonalá, Jalisco. | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de plaza cívica | calle San Miguel entre calle Álvaro Obregón y calle San José | La Punta | 801.5 m2 | 2713891.44 | Pendiente | 3386.0155 |  | 2500 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-006-2026 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | GMO17101161A | C. LUIS ALBERTO AGUILAR CORTÉS | 2026-06-08 | 2026-07-07 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-05-29 | Construcción de carpeta asfáltica en calle Francisco I. Madero desde la privada Madero hasta calle Cruz Blanca, Colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de carpeta asfáltica | calle Francisco I. Madero desde la privada Madero hasta calle Cruz Blanca | Tonalá Centro | 1125 m2 | 1328957.86 | Pendiente | 1181.2959 |  | 2600 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-007-2026 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ070717DX6 | C. VERONICA ASUNCIÓN MEJORADA IÑIGUEZ | 2026-06-08 | 2026-07-07 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-16 | Construcción de empedrado de cuña en calle Loma Perdida entre calle Loma del Sol y calle Loma la Luna, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco. | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | C. MELANI CELESTE VELASCO VARGAS | Construcción de empedrado de cuña | calle Loma Perdida entre calle Loma del Sol y calle Loma la Luna | Loma Bonita | 278.64 m2 | 390238.26 | Pendiente | 1400.5106 |  | 1200 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-008-2026 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | OPT2407296M6 | C. JOSÉ JAIME VALENZUELA GAONA | 2026-06-22 | 2026-07-21 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-16 | Construcción de empedrado zampeado en calle Sin Nombre (de acceso al Panteón Municipal de Coyula) entre calle Cuervo y avenida Tonaltecas, y calle Cuervo entre calle Sin Nombre y Cerrada, colonia Pinar de las Palomas, Municipio de Tonalá, Jalisco. | Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de empedrado zampeado | calle Sin Nombre (de acceso al Panteón Municipal de Coyula) entre calle Cuervo y avenida Tonaltecas, y calle Cuervo entre calle Sin Nombre y Cerrada | Pinar de las Palomas | 1062.5 m2 | 2031714.84 | Pendiente | 1912.2022 |  | 1200 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-009-2026 | Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V. | GCP2402263E1 | C. PEDRO ANTONIO RAMIREZ SAHAGÚN | 2026-06-22 | 2026-07-21 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-16 | Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado en calle Francisco I. Madero desde calle Martha hasta cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado | calle Francisco I. Madero desde calle Martha hasta cerrada | Tonalá Centro | 600.6 m2 | 731953.1 | Pendiente | 1218.7031 |  | 2000 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-010-2026 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | ASI231218IE7 | C. JUAN PABLO MEJORADA IÑIGUEZ | 2026-06-22 | 2026-07-13 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-16 | Construcción de empedrado zampeado en calle Paseo de la Alondra entre calle Llano Verde y calle Paseo de la Barranca; y empedrado de cuña en calle Llano Verde entre calle Paseo de la Alondra y calle Paseo de la Cañada, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. MELANI CELESTE VELASCO VARGAS | Construcción de empedrado zampeado y empedrado de cuña | calle Paseo de la Alondra entre calle Llano Verde y calle Paseo de la Barranca, calle Llano Verde entre calle Paseo de la Alondra y calle Paseo de la Cañada | Rancho de la Cruz | 1858.94 m2 | 2573284.62 | Pendiente | 1384.2752 |  | 2500 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-011-2026 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO100121I17 | C. ROBERTO FLORES LÓPEZ | 2026-06-22 | 2026-07-21 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-23 | Construcción de carpeta asfáltica en calle Arco Pertinax entre calle Arco Maya y cerrada, colonia Arcos de Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco. | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A DE C.V | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de carpeta asfáltica | calle Arco Pertinax entre calle Arco Maya y cerrada | Arcos de Zalatitán | 1256.64 m2 | 2168159.26 | Pendiente | 1725.3623 |  | 1400 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-012-2026 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A DE C.V | OPA170807U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 2026-06-30 | 2026-07-29 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-23 | Construcción de red de agua potable y empedrado zampeado en calle Tribu de Zabulón, entre calle Tribú de Judá y cerrada, colonia Nueva Israel, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | C. MELANI CELESTE VELASCO VARGAS | Construcción de red de agua potable y empedrado zampeado | calle Tribu de Zabulón, entre calle Tribú de Judá y cerrada | Nueva Israel | 70 m | 1674473.8 | Pendiente | 23921.0543 |  | 90 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-013-2026 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO050919754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 2026-06-30 | 2026-07-29 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-23 | Construcción de red de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado de cuña en andador Matamoros entre calle San Elías y calle Paseo Lomas del Sur; y calle San Elías entre calle Matamoros y calle Prolongación Cruz Blanca, colonia Balcones del Sol, Municipio de Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA VIBRA S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de red de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado de cuña | andador Matamoros entre calle San Elías y calle Paseo Lomas del Sur, y calle San Elías entre calle Matamoros y calle Prolongación Cruz Blanca | Balcones del So | 194 m | 2310913.54 | Pendiente | 11911.9255 |  | 185 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-014-2026 | CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA VIBRA S.A. DE C.V. | CAV200504720 | C. ALEXIS JAVIER ZENDEJAS SANTANA | 2026-06-30 | 2026-07-29 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-23 | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en calle Nicolás Bravo entre calle La Paz y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable | calle Nicolás Bravo entre calle La Paz y cerrada | Tonalá Centro | 150 m | 1123092.18 | Pendiente | 7487.2812 |  | 80 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-015-2026 | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V. | COL230127HE1 | C. MARCO ANTONIO FUENTES MEZA | 2026-06-30 | 2026-07-29 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-30 | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en privada Porfirio Díaz entre avenida Tonalá y privada Azucena; y privada Azucena entre privada Porfirio Diaz y calle Independencia, colonia Ciudad Aztlán, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | C. MELANI CELESTE VELASCO VARGAS | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable | privada Porfirio Díaz entre avenida Tonalá y privada Azucena, y privada Azucena entre privada Porfirio Diaz y calle Independencia | Ciudad Aztlán | 195 m | 1527943.22 | Pendiente | 7835.6063 |  | 90 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-016-2026 | ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | ALA231129M1A | C. ANGEL ORLANDO GOMEZ GONZALEZ | 2026-07-06 | 2026-08-04 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-30 | Construcción de domo en escuela primaria rural Tenamaxtlic (clave 14DPR1132Y) ubicada en calle Hidalgo entre avenida Tenamaxtli y privada Tololotlán, colonia Tololotlán, Municipio de Tonalá, Jalisco | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de domo | escuela primaria rural Tenamaxtlic (clave 14DPR1132Y) ubicada en calle Hidalgo entre avenida Tenamaxtli y privada Tololotlán | Tololotlán | 540 m2 | 2606130.64 | Pendiente | 4826.1679 |  | 390 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-017-2026 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | ING. ROBERTO FLORES ARREOLA | 2026-07-06 | 2026-07-20 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-30 | Construcción de red de drenaje sanitario, red de agua potable y empedrado zampeado en calle Altamira entre calle Camino al Rancho de la Cruz y privada Campecino, colonia Xicoxóchil, Municipio de Tonalá, Jalisco. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. MELANI CELESTE VELASCO VARGAS | Construcción de red de drenaje sanitario, red de agua potable y empedrado zampeado | calle Altamira entre calle Camino al Rancho de la Cruz y privada Campecino | Xicoxóchil | 138 m | 2621385.1 | Pendiente | 18995.5442 |  | 175 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-018-2026 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALÁ ROMÁN | 2026-07-06 | 2026-08-04 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-30 | Construcción de empedrado zampeado en andador Sabino entre calle Ciprés y andador Pirul, colonia Bosques de Tonalá, Municipio de Tonalá, Jalisco. | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO | Construcción de empedrado zampeado | andador Sabino entre calle Ciprés y andador Pirul | Bosques de Tonalá | 1304 m2 | 2717697.88 | Pendiente | 2084.1241 |  | 2000 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-019-2026 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | GMO17101161A | C. LUIS ALBERTO AGUILAR CORTÉS | 2026-07-06 | 2026-08-04 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-16 | Construcción de carpeta asfáltica en calle Jerusalém (Ignacio Luis Vallarta) entre calle Circuito Sinaí y calle Canaan, colonia Lomas de la Soldedad, Municipio de Tonalá, Jalisco. | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | C. SERGIO ESPINOZA NUÑO | Construcción de carpeta asfáltica | calle Jerusalém(Ignacio Luis Vallarta) entre calle Circuito Sinaí y calle Canaan | Lomas de la Soldedad | 2380 m2 | 3980752.49 | Pendiente | 1672.5851 |  | 2000 | INDIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-CONC-001-2026 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PÉREZ SOTO | 2026-06-22 | 2026-07-21 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
2026-06-16 | Construcción de redes hidrosanitarias, red eléctrica y equipamiento de alberca, en espacio público multideportivo "Tonala Oriente" ubicado en en calle Venustiano Carranza entre privada Pedro Moreno y calle Insurgentes, colonia El Mirador, municipio de Tonalá, Jalisco. | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | C. ENRIQUE RODRÍGUEZ AGUIRRE | Construcción de redes hidrosanitarias, red eléctrica y equipamiento de alberca | calle Venustiano Carranza entre privada Pedro Moreno y calle Insurgentes | El Mirador | 110 m | 13454135.88 | Pendiente | 122310.3262 |  | 3000 | DIRECTO | Federales | Pendiente | DGOPT-R33-CONC-002-2026 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | IGK170331ETA | ING. ALEJANDRO OROZCO ROBLES | 2026-06-22 | 2026-07-21 | Pendiente | Pendiente | Pendiente

## Hoja2 (hidden)
DIRECTOS
INDIRECTOS
FEDERAL
ESTATAL
MUNICIPAL

## Hoja1 (hidden)
DIRECTOS
INDIRECTOS